中南财经政法大学法律硕士教育中心2017年“研究生创新教育计划”资助项目管理流程

| 工作环节 | 工作时间 | 具 体 分 工 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 申报人、各专业各年级负责人 | 法律硕士教育中心 |
| 实施细则及工作通知公布 | 2017年5月 | 转发学校相关文件，组织申报工作 | 1.确定年度“研究生教育创新计划”项目类型、各类型预计计划数、单项资助额度、申报工作具体安排； 2.根据以上数据确定年度资助项目单项及总额预算，报学校审批。 |
| 立项申报及评审工作 | 2017年10月 | 1.申报人按管理办法及工作通知要求，填写立项申报表，研究生项目还需填写汇总表，班级按要求整理上报材料到中心； 2.领取并发放立项通知书； 3.领取研究生项目资助立项经费报销登记表，组织申报人报销； 4..督促项目责任人按要求开展项目建设。 | 1.接收各专业班级立项申请，对照立项要求严格进行申报人资格审查、申报材料的真实性审查； 2.制作评审材料，组织专家组评审； 3.整理评审结果，进行公示、组织公示期项目调整； 4.确定立项项目，拟定正式公文； 5.制作并发放立项通知书； 6.核算立项资助经费、上报财务部，协助财务部建账、拨款； 7.制作经费报销明细、组织立项经费报销工作； 8.督促项目责任人按要求开展项目建设。 |
| 项目中期检查工作 | 预计2018年1月 | 1.转发工作通知，组织落实本班级中期检查； 2.协助中心进行专家答辩、材料审查等形式，最终评审并确定同意通过检查项目； 3.制作班级汇总材料，上报中心； 4.领取中期经费报销登记表、组织研究生课题中期经费报销； 5.督促项目责任人按要求开展项目建设 | 1.制定工作方案，发布工作通知； 2.接收审查通过的中期检查材料，进行材料形式审查； 3.制作评审材料、组织专家组评审，确定中期检查结果； 4.整理评审结果，进行公示； 5.核算中期资助经费、上报财务部，协助财务部拨款； 6.制作中期经费报销明细、组织中期经费报销工作； 7.督促项目责任人按要求开展项目建设。 |
| 结项申报及评审工作 | 预计2018年4月 | 1.班级收申报材料，对照项目管理办法要求严格审查材料是否齐全、真实； 2.协助专家评审，确定本单位符合结项条件的同意上报项目； 3.制作班级项目及成果汇总材料，上报中心； 4.领取并发放结项通知书； 5.领取结项经费报销登记表，组织项目责任人报销经费。 | 1.启动结项工作：数据准备、工作安排、通知发布； 2.接收班级结项申报材料，进行材料形式审查、成果复核； 3.制作评审材料、组织专家组评审； 4.整理评审结果，进行公示、组织公示期项目调整； 5.拟定并发布正式公文； 6.制作、发放结项通知书； 7.核算结项资助经费、上报财务部，协助财务部拨款； 8.制作结项经费报销明细、组织经费报销工作 |